## Resumen verificado
DUCO ASISTE ¦ CONTROL BURNDOWN — 4 SPRINTS
Fuente: Kanban original (tareas y estados), Sprint Backlog (horas estimadas) y Daily Standup (actividades). No existen registros para medir horas trabajadas diarias.
Sprint | Tareas | Terminadas | Pendientes | Horas estimadas totales | Horas estimadas pendientes
Sprint 1 | 8 | 2 | 6 | 44 | 34
Sprint 2 | 8 | 6 | 2 | 54 | 14
Sprint 3 | 12 | 2 | 10 | 66 | 52
Sprint 4 | 8 | 0 | 8 | 48 | 48
Total | 36 | 10 | 26 | 212 | 148
AVANCE CONOCIDO: ver hoja «Avance tareas Kanban» para las 36 tareas, responsable, estado y horas estimadas de cada una.
Horas trabajadas reconstruidas: Sprint 1: 12 h; Sprint 2: 38 h; Sprint 3: 19 h; Sprint 4: 12 h (total 81 h). Distribución propuesta y confirmada por el usuario, sin medición diaria original.
Sprint | Horas reales reconstruidas | Origen
Sprint 1 | 12 | Reconstrucción confirmada por usuario
Sprint 2 | 38 | Reconstrucción confirmada por usuario
Sprint 3 | 19 | Reconstrucción confirmada por usuario
Sprint 4 | 12 | Reconstrucción confirmada por usuario
Total | 81
Interpretación: 64 h estimadas de tareas terminadas ≠ 81 h de tiempo reconstruido. La curva naranja es solo una interpolación del trabajo pendiente estimado y no sustituye el Burndown observado.

## Sprint 1
DUCO ASISTE ¦ SPRINT 1 — CONTROL BURNDOWN
Seguimiento: curva ideal, proyección calculada y horas retrospectivas confirmadas por el usuario. La reconstrucción diaria no proviene de partes de trabajo originales.
Horas estimadas del sprint | 44
Horas estimadas de tareas pendientes | 34
Horas estimadas de tareas terminadas | 10
Tareas terminadas según Kanban | 2
Día | Ideal pendiente (h estimadas) | Proyección del trabajo restante (h estimadas) | Plan acumulado (h estimadas) | Brecha ideal/proyección (h estimadas) | Horas trabajadas reconstruidas (h) | Fuente y tipo de dato
0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | Inicio: estimación Sprint Backlog
1 | 41.8 | 43.5 | 2.2 | 1.7 | 0 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
2 | 39.6 | 43 | 4.4 | 3.4 | 2 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
3 | 37.4 | 42.5 | 6.6 | 5.1 | 1 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
4 | 35.2 | 42 | 8.8 | 6.8 | 0 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
5 | 33 | 41.5 | 11 | 8.5 | 2 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
6 | 30.8 | 41 | 13.2 | 10.2 | 0 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
7 | 28.6 | 40.5 | 15.4 | 11.9 | 1 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
8 | 26.4 | 40 | 17.6 | 13.6 | 0 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
9 | 24.2 | 39.5 | 19.8 | 15.3 | 0 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
10 | 22 | 39 | 22 | 17 | 2 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
11 | 19.8 | 38.5 | 24.2 | 18.7 | 0 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
12 | 17.6 | 38 | 26.4 | 20.4 | 1 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
13 | 15.4 | 37.5 | 28.6 | 22.1 | 0 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
14 | 13.2 | 37 | 30.8 | 23.8 | 0 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
15 | 11 | 36.5 | 33 | 25.5 | 1 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
16 | 8.8 | 36 | 35.2 | 27.2 | 0 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
17 | 6.6 | 35.5 | 37.4 | 28.9 | 1 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
18 | 4.4 | 35 | 39.6 | 30.6 | 0 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
19 | 2.2 | 34.5 | 41.8 | 32.3 | 0 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
20 | 0 | 34 | 44 | 34 | 1 | Horas reconstruidas; cierre Kanban = h estimadas pendientes
SPRINT 1 ¦ DETALLE DE TAREAS Y AVANCE REGISTRADO
ID Tarea | Actividad | Estimadas (h) | Estado Kanban | Responsable
E4-H1-T01 | Diseñar la estructura visual de la interfaz de chat de Duco | 6 | Pendiente | Matías Peredo
E4-H1-T02 | Implementar apertura y cierre de la interfaz de chat | 6 | Terminado | Matías Peredo
E4-H1-T03 | Implementar envío y visualización diferenciada de mensajes | 8 | Pendiente | Matías Peredo
E4-H1-T04 | Verificar continuidad del chat durante la navegación | 4 | Pendiente | Nicolás Huenchuñir
E1-H1-T01 | Implementar campo de consulta y acción de envío | 5 | Pendiente | Matías Peredo
E1-H1-T02 | Validar consultas vacías antes del procesamiento | 3 | Pendiente | Nicolás Huenchuñir
E1-H1-T03 | Implementar flujo para procesar consultas válidas | 8 | Pendiente | Elías Cornejo
E1-H1-T04 | Permitir nuevas consultas dentro de la misma conversación | 4 | Terminado | Elías Cornejo
Las fechas de terminación de cada tarea no constan en el Kanban. Las horas reconstruidas se muestran en la columna F; los puntos intermedios de la columna C son una proyección matemática, no avances observados.

## Sprint 2
DUCO ASISTE ¦ SPRINT 2 — CONTROL BURNDOWN
Seguimiento: curva ideal, proyección calculada y horas retrospectivas confirmadas por el usuario. La reconstrucción diaria no proviene de partes de trabajo originales.
Horas estimadas del sprint | 54
Horas estimadas de tareas pendientes | 14
Horas estimadas de tareas terminadas | 40
Tareas terminadas según Kanban | 6
Día | Ideal pendiente (h estimadas) | Proyección del trabajo restante (h estimadas) | Plan acumulado (h estimadas) | Brecha ideal/proyección (h estimadas) | Horas trabajadas reconstruidas (h) | Fuente y tipo de dato
0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | Inicio: estimación Sprint Backlog
1 | 51.3 | 52 | 2.7 | 0.7 | 2 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
2 | 48.6 | 50 | 5.4 | 1.4 | 3 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
3 | 45.9 | 48 | 8.1 | 2.1 | 0 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
4 | 43.2 | 46 | 10.8 | 2.8 | 2 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
5 | 40.5 | 44 | 13.5 | 3.5 | 3 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
6 | 37.8 | 42 | 16.2 | 4.2 | 2 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
7 | 35.1 | 40 | 18.9 | 4.9 | 0 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
8 | 32.4 | 38 | 21.6 | 5.6 | 3 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
9 | 29.7 | 36 | 24.3 | 6.3 | 2 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
10 | 27 | 34 | 27 | 7 | 2 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
11 | 24.3 | 32 | 29.7 | 7.7 | 0 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
12 | 21.6 | 30 | 32.4 | 8.4 | 3 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
13 | 18.9 | 28 | 35.1 | 9.1 | 2 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
14 | 16.2 | 26 | 37.8 | 9.8 | 3 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
15 | 13.5 | 24 | 40.5 | 10.5 | 2 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
16 | 10.8 | 22 | 43.2 | 11.2 | 2 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
17 | 8.1 | 20 | 45.9 | 11.9 | 0 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
18 | 5.4 | 18 | 48.6 | 12.6 | 3 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
19 | 2.7 | 16 | 51.3 | 13.3 | 2 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
20 | 0 | 14 | 54 | 14 | 2 | Horas reconstruidas; cierre Kanban = h estimadas pendientes
SPRINT 2 ¦ DETALLE DE TAREAS Y AVANCE REGISTRADO
ID Tarea | Actividad | Estimadas (h) | Estado Kanban | Responsable
E2-H1-T01 | Configurar conexión del asistente con el servicio local de Ollama | 8 | Terminado | Elías Cornejo
E2-H1-T02 | Integrar envío de consultas al modelo de inteligencia artificial | 8 | Terminado | Elías Cornejo
E2-H1-T03 | Procesar y mostrar respuestas de IA en el chat | 8 | Terminado | Elías Cornejo
E2-H1-T04 | Gestionar indisponibilidad del servicio de Ollama | 6 | Terminado | Elías Cornejo
E1-H2-T01 | Implementar almacenamiento temporal del historial con Session Storage | 6 | Pendiente | Matías Peredo
E1-H2-T02 | Recuperar y mantener visibles los mensajes de la sesión | 6 | Terminado | Matías Peredo
E1-H2-T03 | Incorporar contexto previo en consultas relacionadas | 8 | Pendiente | Elías Cornejo
E1-H2-T04 | Reiniciar el historial al comenzar una nueva sesión | 4 | Terminado | Matías Peredo
Las fechas de terminación de cada tarea no constan en el Kanban. Las horas reconstruidas se muestran en la columna F; los puntos intermedios de la columna C son una proyección matemática, no avances observados.

## Sprint 3
DUCO ASISTE ¦ SPRINT 3 — CONTROL BURNDOWN
Seguimiento: curva ideal, proyección calculada y horas retrospectivas confirmadas por el usuario. La reconstrucción diaria no proviene de partes de trabajo originales.
Horas estimadas del sprint | 66
Horas estimadas de tareas pendientes | 52
Horas estimadas de tareas terminadas | 14
Tareas terminadas según Kanban | 2
Día | Ideal pendiente (h estimadas) | Proyección del trabajo restante (h estimadas) | Plan acumulado (h estimadas) | Brecha ideal/proyección (h estimadas) | Horas trabajadas reconstruidas (h) | Fuente y tipo de dato
0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | Inicio: estimación Sprint Backlog
1 | 62.7 | 65.3 | 3.3 | 2.6 | 0 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
2 | 59.4 | 64.6 | 6.6 | 5.2 | 2 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
3 | 56.1 | 63.9 | 9.9 | 7.8 | 1 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
4 | 52.8 | 63.2 | 13.2 | 10.4 | 0 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
5 | 49.5 | 62.5 | 16.5 | 13 | 2 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
6 | 46.2 | 61.8 | 19.8 | 15.6 | 1 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
7 | 42.9 | 61.1 | 23.1 | 18.2 | 0 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
8 | 39.6 | 60.4 | 26.4 | 20.8 | 2 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
9 | 36.3 | 59.7 | 29.7 | 23.4 | 1 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
10 | 33 | 59 | 33 | 26 | 0 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
11 | 29.7 | 58.3 | 36.3 | 28.6 | 2 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
12 | 26.4 | 57.6 | 39.6 | 31.2 | 1 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
13 | 23.1 | 56.9 | 42.9 | 33.8 | 0 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
14 | 19.8 | 56.2 | 46.2 | 36.4 | 2 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
15 | 16.5 | 55.5 | 49.5 | 39 | 1 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
16 | 13.2 | 54.8 | 52.8 | 41.6 | 0 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
17 | 9.9 | 54.1 | 56.1 | 44.2 | 2 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
18 | 6.6 | 53.4 | 59.4 | 46.8 | 1 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
19 | 3.3 | 52.7 | 62.7 | 49.4 | 0 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
20 | 0 | 52 | 66 | 52 | 1 | Horas reconstruidas; cierre Kanban = h estimadas pendientes
SPRINT 3 ¦ DETALLE DE TAREAS Y AVANCE REGISTRADO
ID Tarea | Actividad | Estimadas (h) | Estado Kanban | Responsable
E3-H1-T01 | Identificar secciones del sitio relacionadas con la consulta | 8 | Terminado | Matías Peredo
E3-H1-T02 | Implementar desplazamiento hacia la sección identificada | 6 | Terminado | Matías Peredo
E3-H1-T03 | Abrir menús requeridos para acceder al contenido | 6 | Pendiente | Matías Peredo
E3-H1-T04 | Gestionar casos en que no se identifique una sección | 4 | Pendiente | Elías Cornejo
E3-H2-T01 | Implementar resaltado visual del contenido localizado | 6 | Pendiente | Matías Peredo
E3-H2-T02 | Actualizar el resaltado al cambiar la consulta | 4 | Pendiente | Matías Peredo
E3-H2-T03 | Gestionar consultas sin contenido visible para resaltar | 4 | Pendiente | Elías Cornejo
E3-H2-T04 | Mantener visible el contenido resaltado después de la navegación | 4 | Pendiente | Matías Peredo
E3-H3-T01 | Implementar interacción con elementos de navegación identificados | 8 | Pendiente | Matías Peredo
E3-H3-T02 | Implementar apertura y cierre controlado de menús | 6 | Pendiente | Matías Peredo
E3-H3-T03 | Validar disponibilidad de elementos antes de ejecutar acciones | 6 | Pendiente | Nicolás Huenchuñir
E3-H3-T04 | Gestionar errores cuando un elemento no esté disponible | 4 | Pendiente | Nicolás Huenchuñir
Las fechas de terminación de cada tarea no constan en el Kanban. Las horas reconstruidas se muestran en la columna F; los puntos intermedios de la columna C son una proyección matemática, no avances observados.

## Sprint 4
DUCO ASISTE ¦ SPRINT 4 — CONTROL BURNDOWN
Seguimiento: curva ideal, proyección calculada y horas retrospectivas confirmadas por el usuario. La reconstrucción diaria no proviene de partes de trabajo originales.
Horas estimadas del sprint | 48
Horas estimadas de tareas pendientes | 48
Horas estimadas de tareas terminadas | 0
Tareas terminadas según Kanban | 0
Día | Ideal pendiente (h estimadas) | Proyección del trabajo restante (h estimadas) | Plan acumulado (h estimadas) | Brecha ideal/proyección (h estimadas) | Horas trabajadas reconstruidas (h) | Fuente y tipo de dato
0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | Inicio: estimación Sprint Backlog
1 | 45.6 | 48 | 2.4 | 2.4 | 0 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
2 | 43.2 | 48 | 4.8 | 4.8 | 1 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
3 | 40.8 | 48 | 7.2 | 7.2 | 0 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
4 | 38.4 | 48 | 9.6 | 9.6 | 2 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
5 | 36 | 48 | 12 | 12 | 1 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
6 | 33.6 | 48 | 14.4 | 14.4 | 0 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
7 | 31.2 | 48 | 16.8 | 16.8 | 0 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
8 | 28.8 | 48 | 19.2 | 19.2 | 1 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
9 | 26.4 | 48 | 21.6 | 21.6 | 0 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
10 | 24 | 48 | 24 | 24 | 1 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
11 | 21.6 | 48 | 26.4 | 26.4 | 0 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
12 | 19.2 | 48 | 28.8 | 28.8 | 1 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
13 | 16.8 | 48 | 31.2 | 31.2 | 0 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
14 | 14.4 | 48 | 33.6 | 33.6 | 2 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
15 | 12 | 48 | 36 | 36 | 0 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
16 | 9.6 | 48 | 38.4 | 38.4 | 1 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
17 | 7.2 | 48 | 40.8 | 40.8 | 0 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
18 | 4.8 | 48 | 43.2 | 43.2 | 1 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
19 | 2.4 | 48 | 45.6 | 45.6 | 0 | Horas reconstruidas retrospectivamente; proyección C no observada
20 | 0 | 48 | 48 | 48 | 1 | Horas reconstruidas; cierre Kanban = h estimadas pendientes
SPRINT 4 ¦ DETALLE DE TAREAS Y AVANCE REGISTRADO
ID Tarea | Actividad | Estimadas (h) | Estado Kanban | Responsable
E2-H2-T01 | Detectar consultas ambiguas o no reconocidas | 6 | Pendiente | Elías Cornejo
E2-H2-T02 | Implementar solicitud de aclaración o reformulación | 6 | Pendiente | Elías Cornejo
E2-H2-T03 | Procesar nuevamente la consulta con la aclaración del usuario | 6 | Pendiente | Elías Cornejo
E2-H2-T04 | Informar cuando no exista información suficiente para responder | 4 | Pendiente | Elías Cornejo
E4-H2-T01 | Preparar casos de prueba a partir de los criterios de aceptación | 6 | Pendiente | Nicolás Huenchuñir
E4-H2-T02 | Ejecutar pruebas funcionales de las historias implementadas | 8 | Pendiente | Nicolás Huenchuñir
E4-H2-T03 | Registrar incidencias, correcciones y repruebas | 6 | Pendiente | Nicolás Huenchuñir
E4-H2-T04 | Consolidar evidencias de pruebas y validación final | 6 | Pendiente | Nicolás Huenchuñir
Las fechas de terminación de cada tarea no constan en el Kanban. Las horas reconstruidas se muestran en la columna F; los puntos intermedios de la columna C son una proyección matemática, no avances observados.

## Fuentes y trazabilidad
DUCO ASISTE ¦ FUENTES Y LIMITACIONES DEL BURNDOWN
Fuente | Dato aportado | Qué permite comprobar | Limitación
Kanban_Duco_Asiste_4_Sprints.xlsm | Estado de 36 tareas | 10 terminadas y 26 pendientes; cierre por sprint | No indica el día exacto del cierre de cada tarea.
Sprint_Backlog_Duco_4_Sprints.xlsm | Estimaciones por tarea | 212 horas estimadas; distribución 44/54/66/48 | La estimación no equivale a horas trabajadas.
Daily_Standup_Duco_4_Sprints.xlsx | Notas de avance por día | Actividades abordadas y compromisos del equipo | No contiene mediciones horarias diarias ni finalizaciones explícitas.
Registro futuro del equipo | Horas y finalizaciones verificadas | Completar curva de trabajo restante observado | Solo añadir cuando exista evidencia contrastable.
Actualización: los valores diarios de horas trabajadas se propusieron como reconstrucción y el usuario confirmó usarlos. No se dispone de registro contemporáneo para validar cada día.

## Avance tareas Kanban
DUCO ASISTE ¦ AVANCE REGISTRADO POR TAREA
Fuente: Kanban original. Horas = estimación de cada tarea, NO horas efectivamente trabajadas. Estado conocido al revisar el tablero; no hay fecha exacta de terminación.
Sprint | Historia | ID tarea | Actividad | Responsable | Horas estimadas | Estado Kanban | Horas estimadas terminadas | Horas estimadas pendientes
Sprint 1 | E4-H1 | E4-H1-T01 | Diseñar la estructura visual de la interfaz de chat de Duco | Matías Peredo | 6 | Pendiente | 0 | 6
Sprint 1 | E4-H1 | E4-H1-T02 | Implementar apertura y cierre de la interfaz de chat | Matías Peredo | 6 | Terminado | 6 | 0
Sprint 1 | E4-H1 | E4-H1-T03 | Implementar envío y visualización diferenciada de mensajes | Matías Peredo | 8 | Pendiente | 0 | 8
Sprint 1 | E4-H1 | E4-H1-T04 | Verificar continuidad del chat durante la navegación | Nicolás Huenchuñir | 4 | Pendiente | 0 | 4
Sprint 1 | E1-H1 | E1-H1-T01 | Implementar campo de consulta y acción de envío | Matías Peredo | 5 | Pendiente | 0 | 5
Sprint 1 | E1-H1 | E1-H1-T02 | Validar consultas vacías antes del procesamiento | Nicolás Huenchuñir | 3 | Pendiente | 0 | 3
Sprint 1 | E1-H1 | E1-H1-T03 | Implementar flujo para procesar consultas válidas | Elías Cornejo | 8 | Pendiente | 0 | 8
Sprint 1 | E1-H1 | E1-H1-T04 | Permitir nuevas consultas dentro de la misma conversación | Elías Cornejo | 4 | Terminado | 4 | 0
Sprint 2 | E2-H1 | E2-H1-T01 | Configurar conexión del asistente con el servicio local de Ollama | Elías Cornejo | 8 | Terminado | 8 | 0
Sprint 2 | E2-H1 | E2-H1-T02 | Integrar envío de consultas al modelo de inteligencia artificial | Elías Cornejo | 8 | Terminado | 8 | 0
Sprint 2 | E2-H1 | E2-H1-T03 | Procesar y mostrar respuestas de IA en el chat | Elías Cornejo | 8 | Terminado | 8 | 0
Sprint 2 | E2-H1 | E2-H1-T04 | Gestionar indisponibilidad del servicio de Ollama | Elías Cornejo | 6 | Terminado | 6 | 0
Sprint 2 | E1-H2 | E1-H2-T01 | Implementar almacenamiento temporal del historial con Session Storage | Matías Peredo | 6 | Pendiente | 0 | 6
Sprint 2 | E1-H2 | E1-H2-T02 | Recuperar y mantener visibles los mensajes de la sesión | Matías Peredo | 6 | Terminado | 6 | 0
Sprint 2 | E1-H2 | E1-H2-T03 | Incorporar contexto previo en consultas relacionadas | Elías Cornejo | 8 | Pendiente | 0 | 8
Sprint 2 | E1-H2 | E1-H2-T04 | Reiniciar el historial al comenzar una nueva sesión | Matías Peredo | 4 | Terminado | 4 | 0
Sprint 3 | E3-H1 | E3-H1-T01 | Identificar secciones del sitio relacionadas con la consulta | Matías Peredo | 8 | Terminado | 8 | 0
Sprint 3 | E3-H1 | E3-H1-T02 | Implementar desplazamiento hacia la sección identificada | Matías Peredo | 6 | Terminado | 6 | 0
Sprint 3 | E3-H1 | E3-H1-T03 | Abrir menús requeridos para acceder al contenido | Matías Peredo | 6 | Pendiente | 0 | 6
Sprint 3 | E3-H1 | E3-H1-T04 | Gestionar casos en que no se identifique una sección | Elías Cornejo | 4 | Pendiente | 0 | 4
Sprint 3 | E3-H2 | E3-H2-T01 | Implementar resaltado visual del contenido localizado | Matías Peredo | 6 | Pendiente | 0 | 6
Sprint 3 | E3-H2 | E3-H2-T02 | Actualizar el resaltado al cambiar la consulta | Matías Peredo | 4 | Pendiente | 0 | 4
Sprint 3 | E3-H2 | E3-H2-T03 | Gestionar consultas sin contenido visible para resaltar | Elías Cornejo | 4 | Pendiente | 0 | 4
Sprint 3 | E3-H2 | E3-H2-T04 | Mantener visible el contenido resaltado después de la navegación | Matías Peredo | 4 | Pendiente | 0 | 4
Sprint 3 | E3-H3 | E3-H3-T01 | Implementar interacción con elementos de navegación identificados | Matías Peredo | 8 | Pendiente | 0 | 8
Sprint 3 | E3-H3 | E3-H3-T02 | Implementar apertura y cierre controlado de menús | Matías Peredo | 6 | Pendiente | 0 | 6
Sprint 3 | E3-H3 | E3-H3-T03 | Validar disponibilidad de elementos antes de ejecutar acciones | Nicolás Huenchuñir | 6 | Pendiente | 0 | 6
Sprint 3 | E3-H3 | E3-H3-T04 | Gestionar errores cuando un elemento no esté disponible | Nicolás Huenchuñir | 4 | Pendiente | 0 | 4
Sprint 4 | E2-H2 | E2-H2-T01 | Detectar consultas ambiguas o no reconocidas | Elías Cornejo | 6 | Pendiente | 0 | 6
Sprint 4 | E2-H2 | E2-H2-T02 | Implementar solicitud de aclaración o reformulación | Elías Cornejo | 6 | Pendiente | 0 | 6
Sprint 4 | E2-H2 | E2-H2-T03 | Procesar nuevamente la consulta con la aclaración del usuario | Elías Cornejo | 6 | Pendiente | 0 | 6
Sprint 4 | E2-H2 | E2-H2-T04 | Informar cuando no exista información suficiente para responder | Elías Cornejo | 4 | Pendiente | 0 | 4
Sprint 4 | E4-H2 | E4-H2-T01 | Preparar casos de prueba a partir de los criterios de aceptación | Nicolás Huenchuñir | 6 | Pendiente | 0 | 6
Sprint 4 | E4-H2 | E4-H2-T02 | Ejecutar pruebas funcionales de las historias implementadas | Nicolás Huenchuñir | 8 | Pendiente | 0 | 8
Sprint 4 | E4-H2 | E4-H2-T03 | Registrar incidencias, correcciones y repruebas | Nicolás Huenchuñir | 6 | Pendiente | 0 | 6
Sprint 4 | E4-H2 | E4-H2-T04 | Consolidar evidencias de pruebas y validación final | Nicolás Huenchuñir | 6 | Pendiente | 0 | 6
TOTAL |  |  |  |  | 212 |  | 64 | 148