## Sprint 1
Daily Standup — Duco Asiste — Sprint 1 | Preguntas
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 6 | día 7 | día 8 | día 9 | día 10 | día 11 | día 12 | día 13 | día 14 | día 15 | día 16 | día 17 | día 18 | día 19 | día 20 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Matías Peredo | ¿Qué completaste ayer? | Inicio del Sprint / planificación | Avance de E4-H1-T01 | Avance de E4-H1-T01 | Avance de E4-H1-T01 | Avance de E4-H1-T01 | Avance de E4-H1-T02 | Avance de E4-H1-T02 | Avance de E4-H1-T02 | Avance de E4-H1-T03 | Avance de E4-H1-T03 | Avance de E4-H1-T03 | Colaboración por verificar: Avance de E4-H1-T04 | Colaboración por verificar: Avance de E4-H1-T04 | Colaboración por verificar: Avance de E4-H1-T04 | Avance de E1-H1-T01 | Avance de E1-H1-T01 | Avance de E1-H1-T01 | Avance de E1-H1-T01 | Avance de E1-H1-T01 | Avance de E1-H1-T01
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Continuar E4-H1-T01 | Continuar E4-H1-T01 | Continuar E4-H1-T01 | Continuar E4-H1-T01 | Continuar E4-H1-T02 | Continuar E4-H1-T02 | Continuar E4-H1-T02 | Continuar E4-H1-T03 | Continuar E4-H1-T03 | Continuar E4-H1-T03 | Colaboración por verificar: Continuar E4-H1-T04 | Colaboración por verificar: Continuar E4-H1-T04 | Colaboración por verificar: Continuar E4-H1-T04 | Continuar E1-H1-T01 | Continuar E1-H1-T01 | Continuar E1-H1-T01 | Revisión e integración de E1-H1-T01 | Revisión e integración de E1-H1-T01 | Revisión e integración de E1-H1-T01 | Revisión e integración de E1-H1-T01
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | Estimación original: Entre día 2 y 4 | Estimación original: Entre día 3 y 5 | Estimación original: Entre día 4 y 6 | Estimación original: Entre día 5 y 7 | Estimación original: Entre día 6 y 8 | Estimación original: Entre día 7 y 9 | Estimación original: Entre día 8 y 10 | Estimación original: Entre día 9 y 11 | Estimación original: Entre día 10 y 12 | Estimación original: Entre día 11 y 13 | Estimación original: Entre día 12 y 14 | Estimación original: Entre día 13 y 15 | Estimación original: Entre día 14 y 16 | Estimación original: Entre día 15 y 17 | Estimación original: Entre día 16 y 18 | Estimación original: Entre día 17 y 19 | Estimación original: Durante el cierre del Sprint | Estimación original: Durante el cierre del Sprint | Estimación original: Durante el cierre del Sprint | Estimación original: Durante el cierre del Sprint
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Por confirmar: Ajuste menor de integración; no bloquea el avance | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Por confirmar: Dependencia de validación con otro componente | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Por confirmar: Requiere prueba conjunta antes de cerrar | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable
Elías Cornejo | ¿Qué completaste ayer? | Inicio del Sprint / planificación | Avance de E1-H1-T03 | Avance de E1-H1-T03 | Avance de E1-H1-T03 | Avance de E1-H1-T03 | Avance de E1-H1-T03 | Avance de E1-H1-T03 | Avance de E1-H1-T03 | Avance de E1-H1-T03 | Avance de E1-H1-T04 | Avance de E1-H1-T04 | Avance de E1-H1-T04 | Avance de E1-H1-T04 | Avance de E1-H1-T04 | Avance de E1-H1-T04 | Avance de E1-H1-T04 | Avance de E1-H1-T04 | Avance de E1-H1-T04 | Avance de E1-H1-T04 | Avance de E1-H1-T04
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Continuar E1-H1-T03 | Continuar E1-H1-T03 | Continuar E1-H1-T03 | Continuar E1-H1-T03 | Continuar E1-H1-T03 | Continuar E1-H1-T03 | Continuar E1-H1-T03 | Continuar E1-H1-T03 | Continuar E1-H1-T04 | Continuar E1-H1-T04 | Continuar E1-H1-T04 | Continuar E1-H1-T04 | Continuar E1-H1-T04 | Continuar E1-H1-T04 | Continuar E1-H1-T04 | Continuar E1-H1-T04 | Revisión e integración de E1-H1-T04 | Revisión e integración de E1-H1-T04 | Revisión e integración de E1-H1-T04 | Revisión e integración de E1-H1-T04
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | Estimación original: Entre día 2 y 4 | Estimación original: Entre día 3 y 5 | Estimación original: Entre día 4 y 6 | Estimación original: Entre día 5 y 7 | Estimación original: Entre día 6 y 8 | Estimación original: Entre día 7 y 9 | Estimación original: Entre día 8 y 10 | Estimación original: Entre día 9 y 11 | Estimación original: Entre día 10 y 12 | Estimación original: Entre día 11 y 13 | Estimación original: Entre día 12 y 14 | Estimación original: Entre día 13 y 15 | Estimación original: Entre día 14 y 16 | Estimación original: Entre día 15 y 17 | Estimación original: Entre día 16 y 18 | Estimación original: Entre día 17 y 19 | Estimación original: Durante el cierre del Sprint | Estimación original: Durante el cierre del Sprint | Estimación original: Durante el cierre del Sprint | Estimación original: Durante el cierre del Sprint
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Por confirmar: Ajuste menor de integración; no bloquea el avance | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Por confirmar: Dependencia de validación con otro componente | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Por confirmar: Requiere prueba conjunta antes de cerrar | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable
Nicolás Huenchuñir | ¿Qué completaste ayer? | Inicio del Sprint / planificación | Avance de E1-H1-T02 | Avance de E1-H1-T02 | Avance de E1-H1-T02 | Avance de E1-H1-T02 | Avance de E1-H1-T02 | Avance de E1-H1-T02 | Avance de E1-H1-T02 | Avance de E1-H1-T02 | Avance de E4-H1-T04 | Avance de E4-H1-T04 | Avance de E4-H1-T04 | Avance de E4-H1-T04 | Avance de E4-H1-T04 | Avance de E4-H1-T04 | Avance de E4-H1-T04 | Avance de E4-H1-T04 | Avance de E4-H1-T04 | Avance de E4-H1-T04 | Avance de E4-H1-T04
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Continuar E1-H1-T02 | Continuar E1-H1-T02 | Continuar E1-H1-T02 | Continuar E1-H1-T02 | Continuar E1-H1-T02 | Continuar E1-H1-T02 | Continuar E1-H1-T02 | Continuar E1-H1-T02 | Continuar E4-H1-T04 | Continuar E4-H1-T04 | Continuar E4-H1-T04 | Continuar E4-H1-T04 | Continuar E4-H1-T04 | Continuar E4-H1-T04 | Continuar E4-H1-T04 | Continuar E4-H1-T04 | Revisión e integración de E4-H1-T04 | Revisión e integración de E4-H1-T04 | Revisión e integración de E4-H1-T04 | Revisión e integración de E4-H1-T04
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | Estimación original: Entre día 2 y 4 | Estimación original: Entre día 3 y 5 | Estimación original: Entre día 4 y 6 | Estimación original: Entre día 5 y 7 | Estimación original: Entre día 6 y 8 | Estimación original: Entre día 7 y 9 | Estimación original: Entre día 8 y 10 | Estimación original: Entre día 9 y 11 | Estimación original: Entre día 10 y 12 | Estimación original: Entre día 11 y 13 | Estimación original: Entre día 12 y 14 | Estimación original: Entre día 13 y 15 | Estimación original: Entre día 14 y 16 | Estimación original: Entre día 15 y 17 | Estimación original: Entre día 16 y 18 | Estimación original: Entre día 17 y 19 | Estimación original: Durante el cierre del Sprint | Estimación original: Durante el cierre del Sprint | Estimación original: Durante el cierre del Sprint | Estimación original: Durante el cierre del Sprint
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Por confirmar: Ajuste menor de integración; no bloquea el avance | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Por confirmar: Dependencia de validación con otro componente | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Por confirmar: Requiere prueba conjunta antes de cerrar | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable
REGISTROS POR VALIDAR: las fechas de término se recuperaron del Daily Standup original y son estimaciones, no fechas de finalización confirmadas. | bar: Semana 1 día 1 to Semana 4 día 20
Referencias: Kanban original para responsable/estado de tareas. Día 1–20 no implica una fecha calendario verificada. | bar: Semana 1 día 1 to Semana 4 día 20

## Sprint 2
Daily Standup — Duco Asiste — Sprint 2 | Preguntas
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 6 | día 7 | día 8 | día 9 | día 10 | día 11 | día 12 | día 13 | día 14 | día 15 | día 16 | día 17 | día 18 | día 19 | día 20
Matías Peredo | ¿Qué completaste ayer? | Inicio del Sprint / planificación | Avance de E1-H2-T01 | Avance de E1-H2-T01 | Avance de E1-H2-T01 | Avance de E1-H2-T01 | Avance de E1-H2-T01 | Avance de E1-H2-T01 | Avance de E1-H2-T02 | Avance de E1-H2-T02 | Avance de E1-H2-T02 | Avance de E1-H2-T02 | Avance de E1-H2-T02 | Avance de E1-H2-T04 | Avance de E1-H2-T04 | Avance de E1-H2-T04 | Avance de E1-H2-T04 | Avance de E1-H2-T04 | Avance de E1-H2-T04 | Avance de E1-H2-T04 | Avance de E1-H2-T04
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Continuar E1-H2-T01 | Continuar E1-H2-T01 | Continuar E1-H2-T01 | Continuar E1-H2-T01 | Continuar E1-H2-T01 | Continuar E1-H2-T01 | Continuar E1-H2-T02 | Continuar E1-H2-T02 | Continuar E1-H2-T02 | Continuar E1-H2-T02 | Continuar E1-H2-T02 | Continuar E1-H2-T04 | Continuar E1-H2-T04 | Continuar E1-H2-T04 | Continuar E1-H2-T04 | Continuar E1-H2-T04 | Revisión e integración de E1-H2-T04 | Revisión e integración de E1-H2-T04 | Revisión e integración de E1-H2-T04 | Revisión e integración de E1-H2-T04
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | Estimación original: Entre día 2 y 4 | Estimación original: Entre día 3 y 5 | Estimación original: Entre día 4 y 6 | Estimación original: Entre día 5 y 7 | Estimación original: Entre día 6 y 8 | Estimación original: Entre día 7 y 9 | Estimación original: Entre día 8 y 10 | Estimación original: Entre día 9 y 11 | Estimación original: Entre día 10 y 12 | Estimación original: Entre día 11 y 13 | Estimación original: Entre día 12 y 14 | Estimación original: Entre día 13 y 15 | Estimación original: Entre día 14 y 16 | Estimación original: Entre día 15 y 17 | Estimación original: Entre día 16 y 18 | Estimación original: Entre día 17 y 19 | Estimación original: Durante el cierre del Sprint | Estimación original: Durante el cierre del Sprint | Estimación original: Durante el cierre del Sprint | Estimación original: Durante el cierre del Sprint
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Por confirmar: Ajuste menor de integración; no bloquea el avance | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Por confirmar: Dependencia de validación con otro componente | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Por confirmar: Requiere prueba conjunta antes de cerrar | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable
Elías Cornejo | ¿Qué completaste ayer? | Inicio del Sprint / planificación | Avance de E2-H1-T01 | Avance de E2-H1-T01 | Avance de E2-H1-T01 | Avance de E2-H1-T01 | Avance de E2-H1-T02 | Avance de E2-H1-T02 | Avance de E2-H1-T02 | Avance de E2-H1-T03 | Avance de E2-H1-T03 | Avance de E2-H1-T03 | Avance de E2-H1-T04 | Avance de E2-H1-T04 | Avance de E2-H1-T04 | Avance de E1-H2-T03 | Avance de E1-H2-T03 | Avance de E1-H2-T03 | Avance de E1-H2-T03 | Avance de E1-H2-T03 | Avance de E1-H2-T03
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Continuar E2-H1-T01 | Continuar E2-H1-T01 | Continuar E2-H1-T01 | Continuar E2-H1-T01 | Continuar E2-H1-T02 | Continuar E2-H1-T02 | Continuar E2-H1-T02 | Continuar E2-H1-T03 | Continuar E2-H1-T03 | Continuar E2-H1-T03 | Continuar E2-H1-T04 | Continuar E2-H1-T04 | Continuar E2-H1-T04 | Continuar E1-H2-T03 | Continuar E1-H2-T03 | Continuar E1-H2-T03 | Revisión e integración de E1-H2-T03 | Revisión e integración de E1-H2-T03 | Revisión e integración de E1-H2-T03 | Revisión e integración de E1-H2-T03
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | Estimación original: Entre día 2 y 4 | Estimación original: Entre día 3 y 5 | Estimación original: Entre día 4 y 6 | Estimación original: Entre día 5 y 7 | Estimación original: Entre día 6 y 8 | Estimación original: Entre día 7 y 9 | Estimación original: Entre día 8 y 10 | Estimación original: Entre día 9 y 11 | Estimación original: Entre día 10 y 12 | Estimación original: Entre día 11 y 13 | Estimación original: Entre día 12 y 14 | Estimación original: Entre día 13 y 15 | Estimación original: Entre día 14 y 16 | Estimación original: Entre día 15 y 17 | Estimación original: Entre día 16 y 18 | Estimación original: Entre día 17 y 19 | Estimación original: Durante el cierre del Sprint | Estimación original: Durante el cierre del Sprint | Estimación original: Durante el cierre del Sprint | Estimación original: Durante el cierre del Sprint
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Por confirmar: Ajuste menor de integración; no bloquea el avance | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Por confirmar: Dependencia de validación con otro componente | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Por confirmar: Requiere prueba conjunta antes de cerrar | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable
Nicolás Huenchuñir | ¿Qué completaste ayer? | Inicio del Sprint / planificación | Colaboración por verificar: Avance de E2-H1-T04 | Colaboración por verificar: Avance de E2-H1-T04 | Colaboración por verificar: Avance de E2-H1-T04 | Colaboración por verificar: Avance de E2-H1-T04 | Colaboración por verificar: Avance de E2-H1-T04 | Colaboración por verificar: Avance de E2-H1-T04 | Colaboración por verificar: Avance de E2-H1-T04 | Colaboración por verificar: Avance de E2-H1-T04 | Colaboración por verificar: Avance de E1-H2-T02 | Colaboración por verificar: Avance de E1-H2-T02 | Colaboración por verificar: Avance de E1-H2-T02 | Colaboración por verificar: Avance de E1-H2-T02 | Colaboración por verificar: Avance de E1-H2-T02 | Colaboración por verificar: Avance de E1-H2-T02 | Colaboración por verificar: Avance de E1-H2-T02 | Colaboración por verificar: Avance de E1-H2-T02 | Colaboración por verificar: Avance de E1-H2-T02 | Colaboración por verificar: Avance de E1-H2-T02 | Colaboración por verificar: Avance de E1-H2-T02
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Colaboración por verificar: Continuar E2-H1-T04 | Colaboración por verificar: Continuar E2-H1-T04 | Colaboración por verificar: Continuar E2-H1-T04 | Colaboración por verificar: Continuar E2-H1-T04 | Colaboración por verificar: Continuar E2-H1-T04 | Colaboración por verificar: Continuar E2-H1-T04 | Colaboración por verificar: Continuar E2-H1-T04 | Colaboración por verificar: Continuar E2-H1-T04 | Colaboración por verificar: Continuar E1-H2-T02 | Colaboración por verificar: Continuar E1-H2-T02 | Colaboración por verificar: Continuar E1-H2-T02 | Colaboración por verificar: Continuar E1-H2-T02 | Colaboración por verificar: Continuar E1-H2-T02 | Colaboración por verificar: Continuar E1-H2-T02 | Colaboración por verificar: Continuar E1-H2-T02 | Colaboración por verificar: Continuar E1-H2-T02 | Colaboración por verificar: Revisión e integración de E1-H2-T02 | Colaboración por verificar: Revisión e integración de E1-H2-T02 | Colaboración por verificar: Revisión e integración de E1-H2-T02 | Colaboración por verificar: Revisión e integración de E1-H2-T02
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | Estimación original: Entre día 2 y 4 | Estimación original: Entre día 3 y 5 | Estimación original: Entre día 4 y 6 | Estimación original: Entre día 5 y 7 | Estimación original: Entre día 6 y 8 | Estimación original: Entre día 7 y 9 | Estimación original: Entre día 8 y 10 | Estimación original: Entre día 9 y 11 | Estimación original: Entre día 10 y 12 | Estimación original: Entre día 11 y 13 | Estimación original: Entre día 12 y 14 | Estimación original: Entre día 13 y 15 | Estimación original: Entre día 14 y 16 | Estimación original: Entre día 15 y 17 | Estimación original: Entre día 16 y 18 | Estimación original: Entre día 17 y 19 | Estimación original: Durante el cierre del Sprint | Estimación original: Durante el cierre del Sprint | Estimación original: Durante el cierre del Sprint | Estimación original: Durante el cierre del Sprint
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Por confirmar: Ajuste menor de integración; no bloquea el avance | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Por confirmar: Dependencia de validación con otro componente | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Por confirmar: Requiere prueba conjunta antes de cerrar | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable
REGISTROS POR VALIDAR: las fechas de término se recuperaron del Daily Standup original y son estimaciones, no fechas de finalización confirmadas.
Referencias: Kanban original para responsable/estado de tareas. Día 1–20 no implica una fecha calendario verificada.

## Sprint 3
Daily Standup — Duco Asiste — Sprint 3 | Preguntas
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 6 | día 7 | día 8 | día 9 | día 10 | día 11 | día 12 | día 13 | día 14 | día 15 | día 16 | día 17 | día 18 | día 19 | día 20
Matías Peredo | ¿Qué completaste ayer? | Inicio del Sprint / planificación | Avance de E3-H1-T01 | Avance de E3-H1-T01 | Avance de E3-H1-T02 | Avance de E3-H1-T02 | Avance de E3-H1-T03 | Avance de E3-H1-T03 | Avance de E3-H2-T01 | Avance de E3-H2-T01 | Avance de E3-H2-T02 | Avance de E3-H2-T02 | Avance de E3-H2-T04 | Avance de E3-H2-T04 | Avance de E3-H3-T01 | Avance de E3-H3-T01 | Avance de E3-H3-T02 | Avance de E3-H3-T02 | Avance de E3-H3-T02 | Avance de E3-H3-T02 | Avance de E3-H3-T02
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Continuar E3-H1-T01 | Continuar E3-H1-T01 | Continuar E3-H1-T02 | Continuar E3-H1-T02 | Continuar E3-H1-T03 | Continuar E3-H1-T03 | Continuar E3-H2-T01 | Continuar E3-H2-T01 | Continuar E3-H2-T02 | Continuar E3-H2-T02 | Continuar E3-H2-T04 | Continuar E3-H2-T04 | Continuar E3-H3-T01 | Continuar E3-H3-T01 | Continuar E3-H3-T02 | Continuar E3-H3-T02 | Revisión e integración de E3-H3-T02 | Revisión e integración de E3-H3-T02 | Revisión e integración de E3-H3-T02 | Revisión e integración de E3-H3-T02
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | Estimación original: Entre día 2 y 4 | Estimación original: Entre día 3 y 5 | Estimación original: Entre día 4 y 6 | Estimación original: Entre día 5 y 7 | Estimación original: Entre día 6 y 8 | Estimación original: Entre día 7 y 9 | Estimación original: Entre día 8 y 10 | Estimación original: Entre día 9 y 11 | Estimación original: Entre día 10 y 12 | Estimación original: Entre día 11 y 13 | Estimación original: Entre día 12 y 14 | Estimación original: Entre día 13 y 15 | Estimación original: Entre día 14 y 16 | Estimación original: Entre día 15 y 17 | Estimación original: Entre día 16 y 18 | Estimación original: Entre día 17 y 19 | Estimación original: Durante el cierre del Sprint | Estimación original: Durante el cierre del Sprint | Estimación original: Durante el cierre del Sprint | Estimación original: Durante el cierre del Sprint
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Por confirmar: Ajuste menor de integración; no bloquea el avance | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Por confirmar: Dependencia de validación con otro componente | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Por confirmar: Requiere prueba conjunta antes de cerrar | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable
Elías Cornejo | ¿Qué completaste ayer? | Inicio del Sprint / planificación | Avance de E3-H1-T04 | Avance de E3-H1-T04 | Avance de E3-H1-T04 | Avance de E3-H1-T04 | Avance de E3-H1-T04 | Avance de E3-H1-T04 | Avance de E3-H2-T03 | Avance de E3-H2-T03 | Avance de E3-H2-T03 | Avance de E3-H2-T03 | Avance de E3-H2-T03 | Colaboración por verificar: Avance de E3-H3-T04 | Colaboración por verificar: Avance de E3-H3-T04 | Colaboración por verificar: Avance de E3-H3-T04 | Colaboración por verificar: Avance de E3-H3-T04 | Colaboración por verificar: Avance de E3-H3-T04 | Colaboración por verificar: Avance de E3-H3-T04 | Colaboración por verificar: Avance de E3-H3-T04 | Colaboración por verificar: Avance de E3-H3-T04
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Continuar E3-H1-T04 | Continuar E3-H1-T04 | Continuar E3-H1-T04 | Continuar E3-H1-T04 | Continuar E3-H1-T04 | Continuar E3-H1-T04 | Continuar E3-H2-T03 | Continuar E3-H2-T03 | Continuar E3-H2-T03 | Continuar E3-H2-T03 | Continuar E3-H2-T03 | Colaboración por verificar: Continuar E3-H3-T04 | Colaboración por verificar: Continuar E3-H3-T04 | Colaboración por verificar: Continuar E3-H3-T04 | Colaboración por verificar: Continuar E3-H3-T04 | Colaboración por verificar: Continuar E3-H3-T04 | Colaboración por verificar: Revisión e integración de E3-H3-T04 | Colaboración por verificar: Revisión e integración de E3-H3-T04 | Colaboración por verificar: Revisión e integración de E3-H3-T04 | Colaboración por verificar: Revisión e integración de E3-H3-T04
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | Estimación original: Entre día 2 y 4 | Estimación original: Entre día 3 y 5 | Estimación original: Entre día 4 y 6 | Estimación original: Entre día 5 y 7 | Estimación original: Entre día 6 y 8 | Estimación original: Entre día 7 y 9 | Estimación original: Entre día 8 y 10 | Estimación original: Entre día 9 y 11 | Estimación original: Entre día 10 y 12 | Estimación original: Entre día 11 y 13 | Estimación original: Entre día 12 y 14 | Estimación original: Entre día 13 y 15 | Estimación original: Entre día 14 y 16 | Estimación original: Entre día 15 y 17 | Estimación original: Entre día 16 y 18 | Estimación original: Entre día 17 y 19 | Estimación original: Durante el cierre del Sprint | Estimación original: Durante el cierre del Sprint | Estimación original: Durante el cierre del Sprint | Estimación original: Durante el cierre del Sprint
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Por confirmar: Ajuste menor de integración; no bloquea el avance | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Por confirmar: Dependencia de validación con otro componente | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Por confirmar: Requiere prueba conjunta antes de cerrar | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable
Nicolás Huenchuñir | ¿Qué completaste ayer? | Inicio del Sprint / planificación | Avance de E3-H3-T03 | Avance de E3-H3-T03 | Avance de E3-H3-T03 | Avance de E3-H3-T03 | Avance de E3-H3-T03 | Avance de E3-H3-T03 | Colaboración por verificar: Avance de E3-H2-T04 | Colaboración por verificar: Avance de E3-H2-T04 | Colaboración por verificar: Avance de E3-H2-T04 | Colaboración por verificar: Avance de E3-H2-T04 | Colaboración por verificar: Avance de E3-H2-T04 | Avance de E3-H3-T04 | Avance de E3-H3-T04 | Avance de E3-H3-T04 | Avance de E3-H3-T04 | Avance de E3-H3-T04 | Avance de E3-H3-T04 | Avance de E3-H3-T04 | Avance de E3-H3-T04
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Continuar E3-H3-T03 | Continuar E3-H3-T03 | Continuar E3-H3-T03 | Continuar E3-H3-T03 | Continuar E3-H3-T03 | Continuar E3-H3-T03 | Colaboración por verificar: Continuar E3-H2-T04 | Colaboración por verificar: Continuar E3-H2-T04 | Colaboración por verificar: Continuar E3-H2-T04 | Colaboración por verificar: Continuar E3-H2-T04 | Colaboración por verificar: Continuar E3-H2-T04 | Continuar E3-H3-T04 | Continuar E3-H3-T04 | Continuar E3-H3-T04 | Continuar E3-H3-T04 | Continuar E3-H3-T04 | Revisión e integración de E3-H3-T04 | Revisión e integración de E3-H3-T04 | Revisión e integración de E3-H3-T04 | Revisión e integración de E3-H3-T04
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | Estimación original: Entre día 2 y 4 | Estimación original: Entre día 3 y 5 | Estimación original: Entre día 4 y 6 | Estimación original: Entre día 5 y 7 | Estimación original: Entre día 6 y 8 | Estimación original: Entre día 7 y 9 | Estimación original: Entre día 8 y 10 | Estimación original: Entre día 9 y 11 | Estimación original: Entre día 10 y 12 | Estimación original: Entre día 11 y 13 | Estimación original: Entre día 12 y 14 | Estimación original: Entre día 13 y 15 | Estimación original: Entre día 14 y 16 | Estimación original: Entre día 15 y 17 | Estimación original: Entre día 16 y 18 | Estimación original: Entre día 17 y 19 | Estimación original: Durante el cierre del Sprint | Estimación original: Durante el cierre del Sprint | Estimación original: Durante el cierre del Sprint | Estimación original: Durante el cierre del Sprint
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Por confirmar: Ajuste menor de integración; no bloquea el avance | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Por confirmar: Dependencia de validación con otro componente | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Por confirmar: Requiere prueba conjunta antes de cerrar | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable | Sin registro verificable
REGISTROS POR VALIDAR: las fechas de término se recuperaron del Daily Standup original y son estimaciones, no fechas de finalización confirmadas.
Referencias: Kanban original para responsable/estado de tareas. Día 1–20 no implica una fecha calendario verificada.

## Sprint 4
Daily Standup — Duco Asiste — Sprint 4 | Preguntas
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 6 | día 7 | día 8 | día 9 | día 10 | día 11 | día 12 | día 13 | día 14 | día 15 | día 16 | día 17 | día 18 | día 19 | día 20
Matías Peredo | ¿Qué completaste ayer? | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Plan de apoyo por confirmar: Continuar E2-H2-T02 | Plan de apoyo por confirmar: Continuar E2-H2-T02 | Plan de apoyo por confirmar: Continuar E2-H2-T02 | Plan de apoyo por confirmar: Continuar E2-H2-T02 | Plan de apoyo por confirmar: Continuar E2-H2-T02 | Plan de apoyo por confirmar: Continuar E2-H2-T02 | Plan de apoyo por confirmar: Continuar E2-H2-T02 | Plan de apoyo por confirmar: Continuar E2-H2-T02 | Plan de apoyo por confirmar: Continuar E2-H2-T03 | Plan de apoyo por confirmar: Continuar E2-H2-T03 | Plan de apoyo por confirmar: Continuar E2-H2-T03 | Plan de apoyo por confirmar: Continuar E2-H2-T03 | Plan de apoyo por confirmar: Continuar E2-H2-T03 | Plan de apoyo por confirmar: Continuar E2-H2-T03 | Plan de apoyo por confirmar: Continuar E2-H2-T03 | Plan de apoyo por confirmar: Continuar E2-H2-T03 | Plan de apoyo por confirmar: Revisión e integración de E2-H2-T03 | Plan de apoyo por confirmar: Revisión e integración de E2-H2-T03 | Plan de apoyo por confirmar: Revisión e integración de E2-H2-T03 | Plan de apoyo por confirmar: Revisión e integración de E2-H2-T03
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | Plan previsto: Entre día 2 y 4 | Plan previsto: Entre día 3 y 5 | Plan previsto: Entre día 4 y 6 | Plan previsto: Entre día 5 y 7 | Plan previsto: Entre día 6 y 8 | Plan previsto: Entre día 7 y 9 | Plan previsto: Entre día 8 y 10 | Plan previsto: Entre día 9 y 11 | Plan previsto: Entre día 10 y 12 | Plan previsto: Entre día 11 y 13 | Plan previsto: Entre día 12 y 14 | Plan previsto: Entre día 13 y 15 | Plan previsto: Entre día 14 y 16 | Plan previsto: Entre día 15 y 17 | Plan previsto: Entre día 16 y 18 | Plan previsto: Entre día 17 y 19 | Plan previsto: Durante el cierre del Sprint | Plan previsto: Durante el cierre del Sprint | Plan previsto: Durante el cierre del Sprint | Plan previsto: Durante el cierre del Sprint
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar
Elías Cornejo | ¿Qué completaste ayer? | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Plan previsto: Continuar E2-H2-T01 | Plan previsto: Continuar E2-H2-T01 | Plan previsto: Continuar E2-H2-T01 | Plan previsto: Continuar E2-H2-T01 | Plan previsto: Continuar E2-H2-T02 | Plan previsto: Continuar E2-H2-T02 | Plan previsto: Continuar E2-H2-T02 | Plan previsto: Continuar E2-H2-T02 | Plan previsto: Continuar E2-H2-T03 | Plan previsto: Continuar E2-H2-T03 | Plan previsto: Continuar E2-H2-T03 | Plan previsto: Continuar E2-H2-T03 | Plan previsto: Continuar E2-H2-T04 | Plan previsto: Continuar E2-H2-T04 | Plan previsto: Continuar E2-H2-T04 | Plan previsto: Continuar E2-H2-T04 | Plan previsto: Revisión e integración de E2-H2-T04 | Plan previsto: Revisión e integración de E2-H2-T04 | Plan previsto: Revisión e integración de E2-H2-T04 | Plan previsto: Revisión e integración de E2-H2-T04
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | Plan previsto: Entre día 2 y 4 | Plan previsto: Entre día 3 y 5 | Plan previsto: Entre día 4 y 6 | Plan previsto: Entre día 5 y 7 | Plan previsto: Entre día 6 y 8 | Plan previsto: Entre día 7 y 9 | Plan previsto: Entre día 8 y 10 | Plan previsto: Entre día 9 y 11 | Plan previsto: Entre día 10 y 12 | Plan previsto: Entre día 11 y 13 | Plan previsto: Entre día 12 y 14 | Plan previsto: Entre día 13 y 15 | Plan previsto: Entre día 14 y 16 | Plan previsto: Entre día 15 y 17 | Plan previsto: Entre día 16 y 18 | Plan previsto: Entre día 17 y 19 | Plan previsto: Durante el cierre del Sprint | Plan previsto: Durante el cierre del Sprint | Plan previsto: Durante el cierre del Sprint | Plan previsto: Durante el cierre del Sprint
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar
Nicolás Huenchuñir | ¿Qué completaste ayer? | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada | Pendiente de registro: reunión no acreditada
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Plan previsto: Continuar E4-H2-T01 | Plan previsto: Continuar E4-H2-T01 | Plan previsto: Continuar E4-H2-T01 | Plan previsto: Continuar E4-H2-T01 | Plan previsto: Continuar E4-H2-T02 | Plan previsto: Continuar E4-H2-T02 | Plan previsto: Continuar E4-H2-T02 | Plan previsto: Continuar E4-H2-T02 | Plan previsto: Continuar E4-H2-T03 | Plan previsto: Continuar E4-H2-T03 | Plan previsto: Continuar E4-H2-T03 | Plan previsto: Continuar E4-H2-T03 | Plan previsto: Continuar E4-H2-T04 | Plan previsto: Continuar E4-H2-T04 | Plan previsto: Continuar E4-H2-T04 | Plan previsto: Continuar E4-H2-T04 | Plan previsto: Revisión e integración de E4-H2-T04 | Plan previsto: Revisión e integración de E4-H2-T04 | Plan previsto: Revisión e integración de E4-H2-T04 | Plan previsto: Revisión e integración de E4-H2-T04
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | Plan previsto: Entre día 2 y 4 | Plan previsto: Entre día 3 y 5 | Plan previsto: Entre día 4 y 6 | Plan previsto: Entre día 5 y 7 | Plan previsto: Entre día 6 y 8 | Plan previsto: Entre día 7 y 9 | Plan previsto: Entre día 8 y 10 | Plan previsto: Entre día 9 y 11 | Plan previsto: Entre día 10 y 12 | Plan previsto: Entre día 11 y 13 | Plan previsto: Entre día 12 y 14 | Plan previsto: Entre día 13 y 15 | Plan previsto: Entre día 14 y 16 | Plan previsto: Entre día 15 y 17 | Plan previsto: Entre día 16 y 18 | Plan previsto: Entre día 17 y 19 | Plan previsto: Durante el cierre del Sprint | Plan previsto: Durante el cierre del Sprint | Plan previsto: Durante el cierre del Sprint | Plan previsto: Durante el cierre del Sprint
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar | Pendiente de registrar
PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 4: las fechas de término son estimaciones iniciales, no reuniones ya realizadas.
Referencias: Kanban original para responsable/estado de tareas. Día 1–20 no implica una fecha calendario verificada.