## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: | 54
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Orden de prioridad | Prioridad propuesta | Justificación de prioridad
E1-H1 | Como usuario del sitio web de Duoc UC, necesito realizar consultas mediante el chat de Duco para obtener información de forma rápida y comprensible. | 5 | 1 | Muy alta | Funcionalidad base: enviar y visualizar consultas en el chat.
E1-H2 | Como usuario, necesito que Duco mantenga el contexto de la conversación durante la sesión para realizar consultas relacionadas sin repetir información. | 5 | 4 | Alta | Permite mantener el contexto temporal durante la sesión.
E2-H1 | Como usuario, necesito recibir respuestas generadas mediante inteligencia artificial para comprender la información consultada. | 8 | 2 | Muy alta | Integra las respuestas generadas mediante Ollama.
E2-H2 | Como usuario, necesito que Duco me oriente cuando mi consulta sea ambigua o no sea reconocida para poder reformularla y encontrar la información. | 5 | 7 | Media | Mejora el manejo de consultas ambiguas o no reconocidas.
E3-H1 | Como usuario, necesito que Duco me guíe hacia la sección correspondiente del sitio web para encontrar el contenido rápidamente. | 8 | 6 | Alta | Habilita la navegación contextual hacia secciones web.
E3-H2 | Como usuario, necesito que Duco resalte el contenido relacionado con mi consulta para identificar fácilmente la información encontrada. | 5 | 8 | Media | Destaca visualmente el contenido localizado.
E3-H3 | Como usuario, necesito que Duco interactúe con elementos de navegación del sitio para reducir las acciones manuales necesarias. | 8 | 9 | Media | Amplía las acciones de interacción con menús y navegación.
E4-H1 | Como usuario, necesito una interfaz de chat clara e integrada al sitio para interactuar fácilmente con Duco sin interrumpir la navegación. | 5 | 3 | Alta | Interfaz necesaria para utilizar el asistente.
E4-H2 | Como equipo de desarrollo, necesitamos validar las funcionalidades mediante pruebas para asegurar que cumplan los criterios de aceptación. | 5 | 5 | Alta | Validación transversal; sus pruebas deben ejecutarse durante los sprints.