ACTA DE REUNIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Minuta de seguimiento — Duco Asiste

1. DETALLES DE LA REUNIÓN

| Fecha | Ubicación | Hora de inicio | Hora de finalización |
| --- | --- | --- | --- |
| 14/09/2026 | Duoc UC / reunión del equipo | Por confirmar | Por confirmar |

| Nombre | Función |
| --- | --- |
| Matías Peredo | Interfaz, búsqueda, navegación y redirección dentro del sitio |
| Elías Cornejo | Asistente de IA, integración con Ollama y lógica de respuestas |
| Nicolás Huenchuñir | Pruebas, validación, documentación e integración |

2. AGENDA

| Temas de la agenda | Presentado por |
| --- | --- |
| Revisión del estado general del proyecto | Equipo Duco Asiste |
| Revisión del Kanban: tareas terminadas y pendientes | Matías Peredo |
| Estado de integración del asistente con Ollama | Elías Cornejo |
| Estado de navegación e interacción con el sitio | Matías Peredo |
| Pruebas, validación y documentación pendiente | Nicolás Huenchuñir |
| Riesgos, acuerdos y próximos pasos | Equipo Duco Asiste |

3. REVISIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR

Se revisó la planificación inicial del proyecto Duco Asiste, incluyendo alcance, épicas, historias de usuario, Product Backlog, distribución en cuatro Sprints, responsables y estimación de horas. También se revisó el estado actualizado de las actividades registrado en el Kanban.

| Actualización de estado / elemento de acción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Implementar apertura y cierre de la interfaz de chat (E4-H1-T02) | Matías Peredo | Terminado |
| Permitir nuevas consultas en la misma conversación (E1-H1-T04) | Elías Cornejo | Terminado |
| Integración principal con Ollama (E2-H1-T01 a E2-H1-T04) | Elías Cornejo | Terminado |
| Recuperar mensajes de la sesión y reiniciar historial (E1-H2-T02 y T04) | Matías Peredo | Terminado |
| Identificar secciones y desplazarse hacia ellas (E3-H1-T01 y T02) | Matías Peredo | Terminado |
| Actividades restantes del proyecto | Equipo Duco Asiste | Pendiente |

4. PUNTOS DE DISCUSIÓN

| Tema de la agenda para discutir | Notas de la discusión |
| --- | --- |
| Estado del Kanban | El Kanban registra 36 tareas: 10 terminadas, 26 pendientes y 0 en proceso. |
| Asistente de IA | La conexión, envío de consultas, procesamiento de respuestas y manejo de indisponibilidad de Ollama figuran terminados. |
| Contexto de conversación | Quedan pendientes el almacenamiento temporal con Session Storage y la incorporación de contexto previo en consultas relacionadas. |
| Navegación inteligente | La identificación de secciones y el desplazamiento están terminados; quedan pendientes menús, resaltado, interacción y manejo de errores. |
| Pruebas y cierre | Las tareas de pruebas funcionales, incidencias y consolidación de evidencias del Sprint 4 permanecen pendientes. |

5. ELEMENTOS DE ACCIÓN

| Elemento de acción | Propietario | Fecha de vencimiento |
| --- | --- | --- |
| Completar tareas pendientes de interfaz y flujo básico de consultas | Matías Peredo / Elías Cornejo | Según Sprint correspondiente |
| Completar Session Storage y contexto previo de conversación | Matías Peredo / Elías Cornejo | 11/10/2026 |
| Completar navegación, menús, resaltado e interacción del sitio | Matías Peredo / Nicolás Huenchuñir | 25/10/2026 |
| Preparar y ejecutar pruebas funcionales y registrar evidencias | Nicolás Huenchuñir | 08/11/2026 |

6. DECISIONES TOMADAS

Mantener la planificación del proyecto en cuatro Sprints.

Utilizar el Kanban como fuente de seguimiento del estado de las actividades.

Actualizar las tareas a En proceso cuando comiencen y a Terminado cuando exista evidencia de finalización.

Mantener los roles definidos: Matías en interfaz/navegación; Elías en IA/Ollama; Nicolás en pruebas, validación, documentación e integración.

7. RIESGOS Y PROBLEMAS

| Riesgo o problema | Plan de mitigación |
| --- | --- |
| Alta cantidad de tareas pendientes (26 de 36) | Priorizar funcionalidades esenciales y revisar el Kanban en cada seguimiento. |
| Cambios en la estructura del sitio Duoc UC | Centralizar y revisar selectores y reglas de navegación antes de integrar nuevas acciones. |
| Dependencia del servicio local de Ollama | Mantener manejo de indisponibilidad y realizar pruebas de integración periódicas. |
| Acumulación de pruebas hacia el cierre | Preparar casos de prueba progresivamente y registrar evidencia durante el desarrollo. |

8. PRÓXIMOS PASOS

• Continuar las tareas pendientes según el Sprint Backlog y la prioridad del Product Backlog.

• Actualizar el Kanban cada vez que una tarea cambie de estado.

• Completar las funciones pendientes de contexto y navegación inteligente.

• Preparar las pruebas y evidencias necesarias para el cierre del proyecto.

9. OTROS ASUNTOS

No se registran otros asuntos adicionales en esta minuta.

10. PRÓXIMOS HITOS

| Hito | Fecha |
| --- | --- |
| Entrega Sprint 1 | 27/09/2026 |
| Entrega Sprint 2 | 11/10/2026 |
| Entrega Sprint 3 | 25/10/2026 |
| Release final / Sprint 4 | 08/11/2026 |

11. CONCLUSIÓN DE LA REUNIÓN

La reunión concluyó con la revisión del avance registrado en el Kanban y la definición de prioridades para continuar el proyecto. El equipo mantendrá la planificación de cuatro Sprints y actualizará los estados conforme se ejecuten y validen las actividades.

| Fecha de la próxima reunión | Próxima reunión |
| --- | --- |
| Por confirmar | Seguimiento del proyecto Duco Asiste |

12. ARCHIVOS ADJUNTOS O MATERIALES DE RESPALDO

Materiales

Acta de Constitución Duco Asiste

Documento de Épicas e Historias de Usuario

Product Backlog y Sprint Backlog

Kanban Duco Asiste

Burndown, Daily Standup, Release Plan y retrospectivas

13. APROBACIÓN Y FIRMAS

| Nombre del participante | Firma |
| --- | --- |
| Matías Peredo |  |
| Elías Cornejo |  |
| Nicolás Huenchuñir |  |