DUCO ASISTE

Release 0.1 — Sprint 1

| Versión | 0.1 |
| --- | --- |
| Fecha de release | 27/09/2026 |
| Sprint N° | 1 |
| Responsable de la entrega | Matías Peredo |

Resumen

Primera versión funcional enfocada en la interfaz del chat y el flujo básico de consultas. Incluye la interacción inicial del usuario con Duco y la continuidad del chat durante la navegación.

Nuevas funcionalidades

☐ E4-H1 — Interfaz de chat clara e integrada al sitio: estructura visual, apertura/cierre, envío y visualización de mensajes. (Responsable: Matías Peredo)

☐ E1-H1 — Consultas mediante el chat de Duco: ingreso, validación, procesamiento y nuevas consultas en la conversación. (Responsable: Matías Peredo)

Mejoras

☐ Ajustar la integración visual del chat para que no interfiera con la navegación del sitio (Matías Peredo).

Corrección de errores

☐ Se completará con errores reales detectados y corregidos durante la ejecución/cierre del Sprint.

Problemas conocidos

• La conexión completa con Ollama todavía no forma parte de esta versión.

• El contexto entre consultas se incorporará en el Sprint 2.

Pruebas realizadas / planificadas

☐ Planificada: validar apertura/cierre, envío y visualización de mensajes.

☐ Planificada: validar consulta válida, consulta vacía y nueva consulta.

Pendientes para el próximo sprint / cierre

• Integrar el asistente con Ollama (E2-H1).

• Mantener historial y contexto temporal con Session Storage (E1-H2).

Equipo

Elías Cornejo  •  Matías Peredo  •  Nicolás Huenchuñir

Nota: este Release está preparado como planificación. Los checks de funcionalidades, pruebas y correcciones deben marcarse al cerrar efectivamente cada Sprint.

DUCO ASISTE

Release 0.2 — Sprint 2

| Versión | 0.2 |
| --- | --- |
| Fecha de release | 11/10/2026 |
| Sprint N° | 2 |
| Responsable de la entrega | Elías Cornejo |

Resumen

Versión que incorpora el procesamiento de consultas mediante inteligencia artificial local con Ollama y el mantenimiento del contexto de la conversación durante la sesión.

Nuevas funcionalidades

☐ E2-H1 — Respuestas generadas mediante IA: conexión con Ollama, envío de consultas, procesamiento de respuestas y manejo de indisponibilidad. (Responsable: Elías Cornejo)

☐ E1-H2 — Contexto de conversación durante la sesión mediante Session Storage. (Responsable: Elías Cornejo)

Mejoras

☐ Mejorar la continuidad de las respuestas utilizando el historial temporal de la sesión (Elías Cornejo).

Corrección de errores

☐ Se completará con errores reales detectados y corregidos durante la ejecución/cierre del Sprint.

Problemas conocidos

• La navegación automática hacia secciones del sitio aún no está incorporada.

• El resaltado e interacción con menús se implementarán en el Sprint 3.

Pruebas realizadas / planificadas

☐ Planificada: comprobar conexión, respuesta y manejo de indisponibilidad de Ollama.

☐ Planificada: comprobar persistencia del historial dentro de la misma sesión y reinicio en una nueva sesión.

Pendientes para el próximo sprint / cierre

• Implementar navegación hacia secciones del sitio (E3-H1).

• Implementar resaltado de contenido (E3-H2).

• Implementar interacción con elementos de navegación (E3-H3).

Equipo

Elías Cornejo  •  Matías Peredo  •  Nicolás Huenchuñir

Nota: este Release está preparado como planificación. Los checks de funcionalidades, pruebas y correcciones deben marcarse al cerrar efectivamente cada Sprint.

DUCO ASISTE

Release 0.3 — Sprint 3

| Versión | 0.3 |
| --- | --- |
| Fecha de release | 25/10/2026 |
| Sprint N° | 3 |
| Responsable de la entrega | Matías Peredo |

Resumen

Versión centrada en la navegación inteligente. Duco identifica contenido relacionado con la consulta, desplaza al usuario, resalta información e interactúa con elementos de navegación disponibles.

Nuevas funcionalidades

☐ E3-H1 — Guía hacia secciones del sitio, desplazamiento y apertura de menús requeridos. (Responsable: Matías Peredo)

☐ E3-H2 — Resaltado visual del contenido localizado y actualización según la consulta. (Responsable: Matías Peredo)

☐ E3-H3 — Interacción controlada con elementos de navegación y manejo de elementos no disponibles. (Responsable: Matías Peredo)

Mejoras

☐ Integrar las respuestas del asistente con acciones visibles de navegación dentro del sitio (Matías Peredo / Nicolás Huenchuñir).

Corrección de errores

☐ Se completará con errores reales detectados y corregidos durante la ejecución/cierre del Sprint.

Problemas conocidos

• Las consultas ambiguas todavía requieren una estrategia de aclaración más completa.

• La validación final integral queda programada para el Sprint 4.

Pruebas realizadas / planificadas

☐ Planificada: validar identificación de secciones, scroll y apertura/cierre de menús.

☐ Planificada: validar resaltado, actualización del resaltado y manejo de elementos no disponibles.

Pendientes para el próximo sprint / cierre

• Incorporar aclaración de consultas ambiguas (E2-H2).

• Ejecutar pruebas funcionales y consolidar evidencias (E4-H2).

Equipo

Elías Cornejo  •  Matías Peredo  •  Nicolás Huenchuñir

Nota: este Release está preparado como planificación. Los checks de funcionalidades, pruebas y correcciones deben marcarse al cerrar efectivamente cada Sprint.

DUCO ASISTE

Release 1.0 — Sprint 4

| Versión | 1.0 |
| --- | --- |
| Fecha de release | 08/11/2026 |
| Sprint N° | 4 |
| Responsable de la entrega | Nicolás Huenchuñir |

Resumen

Release final planificado de Duco Asiste. Incorpora manejo de consultas ambiguas, validación funcional de las historias implementadas, registro de incidencias y consolidación de evidencias.

Nuevas funcionalidades

☐ E2-H2 — Detección de consultas ambiguas, solicitud de aclaración, reprocesamiento e información cuando no exista contenido suficiente. (Responsable: Elías Cornejo)

☐ E4-H2 — Preparación y ejecución de pruebas, registro de incidencias, repruebas y evidencias de validación final. (Responsable: Nicolás Huenchuñir)

Mejoras

☐ Ajustar funcionalidades a partir de incidencias detectadas durante las pruebas (Nicolás Huenchuñir / equipo).

Corrección de errores

☐ Se completará con errores reales detectados y corregidos durante la ejecución/cierre del Sprint.

Problemas conocidos

• Los problemas conocidos finales se registrarán después de ejecutar las pruebas del Sprint 4.

Pruebas realizadas / planificadas

☐ Planificada: ejecutar casos de prueba derivados de los criterios de aceptación de las 9 historias.

☐ Planificada: registrar resultados, incidencias, correcciones, repruebas y evidencia final.

Pendientes para el próximo sprint / cierre

• Cerrar incidencias que permanezcan abiertas después de la validación final.

• Consolidar documentación y evidencia de entrega del proyecto.

Equipo

Elías Cornejo  •  Matías Peredo  •  Nicolás Huenchuñir

Nota: este Release está preparado como planificación. Los checks de funcionalidades, pruebas y correcciones deben marcarse al cerrar efectivamente cada Sprint.